## 工作表1
筹 备 进 度 表
工作项目
板块 | 项目 | 正常所需时间 | 筹 备 内 容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
第一步 （同时 进行） | 实体 注册 | 10天 | 查阅当地工商注册指南或社会力量办学申请指南 | bar: 1 to 10
申请材料准备 | bar: 1 to 10
税务及发票的申请落实 | bar: 1 to 10
POS机、微信、支付宝申请、落实 | bar: 1 to 10
| 装修 装饰 | 40天 | 学习《学校装修指南》、《VI手册》、分校实景资料（装修老师） | bar: 11 to 17
选择装修公司，确定装修方案及效果图、装修预算 | bar: 11 to 17
平面图、效果图、VI等总部确认 | bar: 17
装修进程监控 | bar: 18 to 21
装修完毕及清洁完毕 | bar: 22 to 26
校园文化修改、制作、布置到位 | bar: 22 to 1
门头等外围广告牌安装到位 | bar: 10 to 21
|  | 15天 | 软装 | bar: 22 to 7
| 招聘 | 30天 | 薪资标准确定、招聘渠道确定 | bar: 11 to 11
多平台网上招聘信息完善及上传 | bar: 11 to 11
招聘会联络、落实 | bar: 11 to 11
猎头渠道联络、启动 | bar: 11 to 11
第二轮面试 | bar: 27 to 11
语数外物化教师 | bar: 11 to 11
班主任 | bar: 11 to 11
课程顾问 | bar: 11 to 11
市场主管 | bar: 11 to 11
第二步（同时进行） | 培训 | 21天 | 初级教师 | bar: 11 to 2
|  | 10天 | 校长 | bar: 13 to 27
第三步 | 账号 申请 | 3天 | 校长端账号开通 | bar: 3 to 5
|  | 自助 | 试听课账号 | bar: 3 to 5
DL账号开通 | bar: 5
教师端开通 | bar: 5
学员端开通 | bar: 5
第四步（可与第五步和第六步一起操作） | 物品 采购 | 7天 | 办公家具采购及到位 | bar: 28 to 7
铜牌 | bar: 30 to 7
办公文具、办公用品采购到位 | bar: 30 to 7
电话、网络到位 | bar: 2 to 7
相关制式文件确定制作(含名片) | bar: 1 to 7
员工服装和工牌统一化定制及到位 | bar: 1 to 7
第五步 | 调研 | 5天 | 基础调研 | bar: 20 to 27
|  | 10天 | 抽样调研 | bar: 20 to 29
竞争机构调研 | bar: 20 to 29
第六步 | 开业 方案 确定 | 5天 | 课程方案确定，并得到校区支持部确认反馈 | bar: 30 to 4
产品价格确定，并得到校区支持部确认反馈 | bar: 30 to 4
市场宣传方案确定，并得到校区支持部确认反馈 | bar: 30 to 4
开业促销方案确定，并得到运营支持部确认反馈 | bar: 30 to 4
宣传品方案确定，并得到运营支持部确认反馈 | bar: 30 to 4
第七步 | 市场 宣传 | 30天 | 宣传物品设计制作、购买 | bar: 5 to 10
派发、设咨询点等合作关系落实 | bar: 5 to 8
派发、设咨询点等物品落实 | bar: 9 to 10
兼职人员招聘培训考核标准和薪资结构及派发传单及信息反馈 | bar: 5 to 12
预报名 | bar: 13 to 10
宣传及电话邀约 | bar: 13 to 10
第八步 | 开业启动 | 2天 | 开业课程执行 | bar: 18 to 19; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10
开业课程相关物料筹备 | bar: 18 to 19; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10
开业课程相关人员培训 | bar: 18 to 19; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10
开业课程相关人员培训 | bar: 18 to 19; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10
教室安排 | bar: 18 to 19; 25 to 26; 2 to 3; 9 to 10