## Sheet1
会议纪要
时间 | 6.17日晚
地点 | 微信会议
会议主持 | 齐凤忠
参会人员 | 齐凤忠 裴曦 周世博 任金国 程果
会议内容 | 定金客户梳理，大家彼此熟悉
山东烟台 | 周二邵总回烟台确认校址，史记款项已经在办理中，本周内完款。跟进齐凤忠
云南丽江 | 丽江所选县城，款项压在工程上，合伙人选择已放弃，投资人自己资金筹备到位仍需要时间，客户表现积极；齐凤忠跟进
云南大理 | 沟通选择合伙人选尚未确定，市调到场客户拒绝，在确定好合伙人后上海再次参会；裴曦跟进
广东湛江 | 湛江目前已有校区运营情况不乐观，参观暂缓，世博苏州校址敲定后，周二左右到湛江实地带客户规划片区；周世博跟进
福建厦门 | 合伙人沟通选择地方，陈/黎老师选择片区未达成一致， 邀约黎老师参会。 裴曦跟进
湖南邵阳 | 投资人长沙校区参观，老公已联系上，比较忙，需要确定时间上海参会。裴曦跟进
河南鹤壁 | 合同已签，校址20号左右给消息，市场跟进划定片区，已付款5万。周世博/裴曦跟进
总结 | 目标260万，每场会议客户认真对待，提升定金率，全款率，全力完成业绩目标